Приложение 1

к приказу отдела общего образования администрации Мценского района

от 03 октября  2018 г № 270

«Дорожная карта»

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
по  образовательным программам основного общего образования в Мценском районе                                                           в  2019 году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году |  |  |  |
| 1. 2. | Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) 2017 года, выявление трудностей и определение путей их решения Обсуждение результатов ГИА-9 в 2018 году на педагогической августовской конференции, августовских районных методических объединениях, районном метод совете | сентябрь – октябрь 2018 август, октябрь | # Отдел общего образования (далее - Отдел), общеобразовательные организации (далее – ОО) |
| 3 | Использование результатов ГИА-9 в работе ОО. | весь период | # Отдел, ОО, МО |
| # Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1. | Использование методических рекомендаций Орловского института развития образования по совершенствованию качества подготовки обучающихся по образовательным программам основного общего образования в работе ОО, при проведении совещаний, методических объединений учителей-предметников (далее – МО) | весь период | # Отдел, ОО, МО |
| 2. | Участие педагогов в курсах повышения квалификации по общеобразовательным предметам, вебинарах и семинарах, по которым проводится ГИА-9 | весь период | # Отдел, ОО |
| 3. | Участие общеобразовательных учреждений в независимой оценке качества подготовки обучающихся в 2018-2019 учебном году | в соответствии с планом ОРЦОКО | # ОО |
| 4. 5 | Участие в региональных репетиционных экзаменах в форме ОГЭ с целью прогнозирования ситуации по качеству подготовки обучающихся в период ГИА-9 Организация дополнительных занятий по предметам в ОО | В соответствии с планом Департамента образования | # Отдел, ОО ОО |
| 6. 7. 8. | Проведение проф.ориентационной работы с обучающимися 9 классов Мценского района Региональная апробация итогового собеседования по русскому языку 9 класс Обобщение опыта работы районных школ по подготовке к ГИА-9: -Отрадинская сош -Жилинская сош | В течение года Декабрь 2018 Октябрь 2018 Декабрь 2018 | Отдел, ОО ОО Отдел, ОО Отдел, ОО |
| - Обеспечение деятельности организационных структур |  |  |  |
| 1. | Формирование предложений по персональному сост аву: |  |  |
| 1.1. | инженеров-программистов | сентябрь 2018 | Отдел |
| 1.2. | муниципальных координаторов | сентябрь 2018 | Отдел |
| 1.3. | работников ППЭ | февраль 2019 | Отдел |
| 1.4. | общественных наблюдателей, аккредитация общественных наблюдателей, распределение по ППЭ | не позднее, чем за три дня до установленной даты каждого экзамена | Отдел |
| # Организационные мероприятия: |  |  |  |
| 1. | Утверждение нормативных и распорядительных документов | по мере необходимости | # Отдел |
| 2. | Участие привлекаемых специалистов к проведению ГИА в региональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ГИА-9 в 2019 году | весь период | Отдел |
| 3. | Проведение совещаний по подготовке к проведению ГИА-9. | сентябрь 2018- май 2019 | # Отдел, ОО |
| 4. | Сбор данных и передача их в ОРЦОКО: |  |  |
| 4.1. | - о МОУО, ОО, выпускниках текущего года | февраль 2019 | Отдел, ОО |
| 4.2. | - о ППЭ, об аудиториях ППЭ | февраль 2019 | Отдел, ОО |
| 4.3. | - об участниках ОГЭ, ГВЭ всех категорий с указанием перечня образовательных предметов, выбранных для сдачи ОГЭ, ГВЭ, сведения о форме ГИА | март 2019 | Отдел, ОО |
| 4.4. | - об отнесении участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений | Отдел, ОО |
| 4.5. | - о работниках ППЭ | за 2 недели до начала каждого этапа | # Отдел |
| 4.6. | - о наличии допуска выпускников к прохождению ГИА | в течение 2 дней со дня принятия решения | # Отдел, ОО |
| 5. | Подготовка документов для проведения ГИА в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья выпускников | март 2019 | # Отдел, ОО |
| 6. | Организация взаимодействия с представителями правоохранительных органов и здравоохранения Мценского района по вопросу обеспечения присутствия сотрудников на ППЭ | апрель 2019 | # Отдел, ППЭ -083, ППЭ-110 |
| 7. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ в ППЭ: - организаторов в аудиториях, технических специалистов | апрель – май 2019 | Руководитель ППЭ |
| 8. | Обеспечение условий для функционирования ППЭ на ГИА-9 | май- июнь 2019 | Отдел, руководитель ППЭ, руководитель ОО, на базе которой организован ППЭ |
| 9. | Передача протоколов о результатах ОГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету в общеобразовательных организациях | июнь 2019 сентябрь 2109 | Отдел, ОО |
| # Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА-9 |  |  |  |
| 1. | Обеспечение условий для функционирования: |  |  |
| 1.1. | ППЭ ОГЭ и ГВЭ: - основной период; - дополнительный период | май-июнь 2019, август-сентябрь 2019 | # Отдел, ОО |
| 1.2. 1.3. | Оснащение ППЭ видеонаблюдением Оснащение ППЭ дисками для видеозаписи | март-июнь 2019 март-июнь 2019 | # Отдел |
| # Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения ГИА-9 |  |  |  |
| 1. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА | октябрь 2018 – июль 2019 | Отдел, ОО |
| 2. | Формирование и передача сведений в ОРЦОКО |  |  |
| 2.1. | о МОУО, ОО, выпускниках текущего года | февраль 2019 | Отдел |
| 2.2. | о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | февраль 2019 | Отдел |
| 2.3. | об участниках ОГЭ, ГВЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ОГЭ, ГВЭ, сведения о форме ГИА | март 2019 | Отдел |
| 2.4. | об отнесении участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов | согласно запросу ОРЦОКО | Отдел |
| 2.5. | о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты) | согласно запросу ОРЦОКО | Отдел |
| 2.6. 2.7. 2.8. | о наличии допуска выпускников к прохождению ГИА прием заявлений на участие: - в итоговом собеседовании по русскому языку -в ГИА-9 Внесение данных в РИС обеспечения проведения ГИА_9 | в течение 2 дней со дня принятия решения до 15 января 2019 до 1 марта 2109 декабрь-март | Отдел, ОО |
| # Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |  |  |  |
| 1. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ОГЭ: |  |  |
| 1.1. | - участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ | октябрь 2018 – май 2019 | ОО |
| 2. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ в ППЭ: - организаторов в аудиториях, технических специалистов | апрель – май 2019 | Руководитель ППЭ |
| # Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ: |  |  |
| 1.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 с участием представителей ОО | весь период | Отдел, ОО |
| 1.2. | публикация материалов о подготовке и проведении ОГЭ, ГВЭ в СМИ в том числе: о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ОГЭ, ГВЭ; о сроках проведения ГИА; публикация материала на сайте школ о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ | не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления не позднее чем за месяц до начала экзаменов | Отдел, ОО |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа с руководителями ОО, родителями, выпускниками, учителями, (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячей линии») | весь период | Отдел, ОО |
| 3. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ, участников ОГЭ, ГВЭ инструкций по проведению ОГЭ, ГВЭ | январь-апрель 2019 | Отдел, ОО |
| 4. | Доведение до ОО комплектов нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ОГЭ, ГВЭ | февраль-апрель 2019 | Отдел |
| 5. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников | весь период | Отдел, ОО |
| 6. | Работа «горячей линии» по вопросам ОГЭ, ГВЭ | сентябрь 2018 - август 2019 | Сайт ОРЦОКО Отдел, ОО |
| 7. | Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению ОГЭ, ГВЭ | сентябрь –октябрь 2018, апрель – май 2019 | Отдел, ОО |
| 8. | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА-9, их родителям (законным представителям) | весь период | отдел психолого-педагогического и социального сопровождения |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА-9 |  |  |  |
| 1. | Контроль за ходом подготовки к ОГЭ, ГВЭ | весь период | Отдел, ОО |
| 2. | Проведение диагностических (тестовых, проверочных) работ по обязательным учебным предметам и предметам по выбору | по отдельному графику | Отдел, МО, ОО |
| 3. | Контроль миграции выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Мценский район, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах района | октябрь 2018 – май 2019 | # Отдел, ОО |
| 4. | Контроль подготовки ППЭ к ГИА: - основной период; - дополнительный период | апрель-май 2019 июль 2019 | # Отдел, ОО |

Приложение 2

к приказу отдела общего образования администрации Мценского района

от  03 октября 2018 г № 270

«Дорожная карта»

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
по  образовательным программам среднего общего образования в Мценском районе                                                           в  2019 году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-11) 2018 года, выявление трудностей и определение путей их решения | сентябрь – октябрь 2018 | # Отдел общего образования (далее - Отдел), общеобразовательные организации (далее – ОО) |
| 2. | Использование результатов ГИА-11 2018 года в работе ОО. Обсуждение на педагогических совещаниях, советах, вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2108 - по результатам итогового сочинения (Изложения) | весь период сентябрь-октябрь 2018 декабрь 2018 | # Отдел, ОО, МО ОО |
| # Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1. | Использование методических рекомендаций Орловского института развития образования по совершенствованию качества подготовки обучающихся по образовательным программам основного общего образования в работе ОО, при проведении совещаний, методических объединений учителей-предметников (далее – МО) | весь период | # Отдел, ОО, МО |
| 2. | Участие педагогов в курсах повышения квалификации по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 | весь период в соответствии с приказом Департамента №1182 от 07.08.2018 | # Отдел, ОО |
| 3. | Участие общеобразовательных учреждений в независимой оценке качества подготовки обучающихся в 2018-2019 учебном году | в соответствии с планом ОРЦОКО | # ОО |
| 4. | Участие в муниципальных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ по русскому языку и математике (базовый уровень) | В соответствии с приказами Департамента | Отдел, ОО |
| - Обеспечение деятельности организационных структур |  |  |  |
| 1. | Формирование предложений по персональному составу: |  |  |
| 1.1. | инженеров-программистов | октябрь 2018 | Отдел |
| 1.2. | муниципальных координаторов | октябрь 2018 | Отдел |
| 1.3. | общественных наблюдателей (по требованию ОРЦОКО) | не позднее, чем за три дня до установленной даты каждого экзамена | Отдел |
| # Организационные мероприятия: |  |  |  |
| 1. | Утверждение нормативных и распорядительных документов | по мере необходимости | # Отдел, ОО |
| 2. | Участие привлекаемых специалистов к проведению ГИА в региональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ГИА-11 в 2019 году | весь период | Отдел |
| 3. | Проведение совещаний по подготовке к проведению ГИА-11. | сентябрь 2018- май 2019 | # Отдел, ОО |
| 4. | Сбор данных и передача их в ОРЦОКО: |  |  |
| 4.1. | - о МОУО, ОО, выпускниках текущего года | согласно графику ФЦТ снесения сведений в РИС | Отдел, ОО |
| 4.2. | - о ППЭ, об аудиториях ППЭ |  | Отдел, ОО |
| 4.3. | - об участниках проведения итогового сочинения (изложения) |  |  |
| 4.4. | - об участниках ЕГЭ, ГВЭ всех категорий с указанием перечня образовательных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ, ГВЭ, сведения о форме ГИА-11 |  | Отдел, ОО |
| 4.5. | - о работниках ППЭ (по мере требования) | согласно графику ФЦТ снесения сведений в РИС | # Отдел |
| 4.6. | - наличие у участников ГИА-11 допуска к прохождению ГИА | в течение 2 дней со дня принятия решения | # Отдел, ОО |
| 4.7. | - о распределении участников итогового сочинения (изложения) по ППЭ, определенным для проведения итогового сочинения (изложения) | согласно графику ФЦТ снесения сведений в РИС | # Отдел, ОО |
| 5. | Подготовка документов для проведения ГИА в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья выпускников | март 2019 | # Отдел, ОО |
| 7. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ: - технических специалистов | апрель – май 2019 | Отдел |
| 9. | Участие выпускников в организация печати КИМ в аудиториях ППЭ | май 2019 | Отдел, ОО |
| 10. | Обеспечение условий для функционирования ППЭ на ГИА-11 | май- июнь 2018 | Отдел, руководитель ППЭ |
| 11. | Передача протоколов о результатах итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету в общеобразовательные организации | декабрь 2018, июнь 2019 | Отдел, ОО |
| # Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Обеспечение условий для функционирования: |  |  |
| 1.1. | Подвоз обучающихся | пробники май-июнь 2019 | # Отдел, ОО |
| # Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА | ноябрь 2018 – июль 2019 | Отдел, ОО |
| 2. | Формирование и передача сведений в ОРЦОКО |  |  |
| 2.1. | о МОУО, ОО, выпускниках текущего года, выпускниках прошлых лет | февраль 2019 | Отдел |
| 2.2. | о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | февраль 2019 | Отдел |
| 2.3. | об участниках ЕГЭ, ГВЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ, ГВЭ, сведения о форме ГИА | март 2019 | Отдел |
| 2.4. | об отнесении участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов | согласно запросу ОРЦОКО | Отдел |
| 2.5. | о работниках ППЭ (организаторы, ассистенты) | согласно запросу ОРЦОКО | Отдел |
| 2.6. | о наличии допуска выпускников к прохождению ГИА | в течение 2 дней со дня принятия решения | Отдел, ОО |
| # Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ: |  |  |
| 1.1. | - участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ | октябрь 2018 – май 2019 | ОО |
| 2. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ: - организаторов в аудиториях, технических специалистов | в течение учебного года | Руководитель ППЭ |
| # Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-11 в СМИ: |  |  |
| 1.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-11 с участием представителей ОО, родителей | весь период | Отдел, ОО |
| 1.2. | публикация материалов о подготовке и проведении ЕГЭ, ГВЭ в СМИ, на школьных сайтах в том числе: о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) о сроках проведения итогового сочинения (изложения) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ГИА-11; о сроках проведения ГИА; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 | не позднее чем за 2 месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления не позднее чем за месяц до проведения итогового сочинения (изложения) не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления не позднее чем за месяц до начала экзаменов не позднее чем за месяц до проведения ГИА | Отдел, ОО |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа с руководителями ОО, родителями, выпускниками, учителями, (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячей линии») | весь период | Отдел, ОО |
| 3. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11, участников ГИА инструкций по проведению ГИА-11 | ноябрь 2018 - февраль 2019 | Отдел, ОО |
| 4. | Доведение до ОО комплектов нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА-11 | по мере поступления | Отдел |
| 5. | Участие выпускников ОО во встречах с представителями Департамента образования Орловской области по вопросам подготовки и прохождения ГИА в формате ЕГЭ | январь-апрель 2019 | Отдел, ОО |
| 6. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников | весь период | Отдел, ОО |
| 7. | Работа «горячей линии» по вопросам ГИА-11 | сентябрь 2018 - август 2019 | Сайт ОРЦОКО Отдел, ОО |
| 8. | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации и проведения ГИА-11 | октябрь 2018 - май 2019 | Отдел, ОО |
| 9. | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА-11, их родителям (законным представителям) | весь период | отдел психолого-педагогического и социального сопровождения |
| 10. | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором | октябрь 2018 - август 2019 | Отдел, ОО |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Контроль за подготовкой выпускников 11 классов ОО к проведению ГИА-11 | весь период | Отдел, ОО |
| 2. | Проведение диагностических (тестовых, проверочных) работ по обязательным учебным предметам и предметам по выбору | по отдельному графику | Отдел, ОО, МО |
| 3. | Контроль миграции выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Мценский район, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах района | октябрь 2018 – май 2019 | # Отдел, ОО |
| 4. | Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА: - основной период | апрель-июнь 2019 | # Отдел, ОО |